|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(مــحـــضـــر زيـــارة)** | | | | | | | | يوم: تاريخ: / / 14هـ | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **مـعــلـومـــات الـمــشــروع** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **اسم المشروع** | تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | | | | | | | | | **المقاول** | | | | | شركة ساس التعمير | | | | |
| **نسب الانجاز** | **المخطط** |  | | | | **الفعلي** | | | | | |  | | | | **المدة المنقضية** | |  | |
| **تـسلـيـــم الـمـوقـــع** | 2018/04/10 | | | | **قـيـمة العـقـد** | | | | | | 30,000,000.00 | | | | | | **مــدة الـعـقــد** | | 36 **شهر** |
| **مهندس المديرية** | محمود محمد المختار | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **مكتب الاستشاري** | الخدمات الهندسية AAW | | | | | | | | **مهندس الاستشاري** | | | | | | | | عاصم الحربي | | |
| **مــتــطــلــبــات الــســلامــة** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| لوحة المشروع ( ) | | إذن البدء بالحفر (x ) | | | | | | التحكم المروري (x) | | | | | | | | | ممرات مشاة ( ) | | |
| الحواجز الخرسانية ( √) | | سجل السلامة (x ) | | | | | | السلامة الشخصية ( ) | | | | | | | | | إنارة الحفرية (x ) | | |
| سلامة جوانب الحفر ( x ) | | التشوينات (√) | | | | | | البعد الآمن لناتج الحفر والمواد (1م) ( ) | | | | | | | | | | | |
| **الموقع العام** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مكتب الموقع (√) | | تواجد طاقم لاستشاري (√) | | | | | | تواجد طاقم المديرية ( ) | | | | | | | | | تواجد طاقم المقاول (x ) | | |
| الالتزام بالمواصفات الفنية (( | | مخططات المشروع (√) | | | | | | جدول الزيارات اليومية ( ) | | | | | | | | | التقارير ( ) | | |
| **التقييم ( 1- ممتاز ) ( 2- جيد ) ( 3- مقبول ) (4- سيئ )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **طاقم المديرية** | | **الاستشاري** | | **المقاول** | | | | **التنفيذ** | | | | | | **التوريدات** | | |  | | |
|  | | 2 | | 4 | | | | 4 | | | | | | 3 | | |  | | |
| **الأعـمــال الـجـاريــة** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **عدد التصاريح الجارية: 2** | | | | | | | **عدد فـرق العـمـل: 1** | | | | | | | | | | | | |
| جاري العمل بخط ٦٠٠ ملم وخط ٤٠٠ ملم  جاري عمل طبقات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **الملاحظات والتوصيات** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضعف العمل بالموقع  عدم وجود مواسير ٢٠٠ ملم  عدم تجاوب المقاول بإنهاء الملاحظات  حفر مسافة طويلة بدون تمديد مواسير | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مدير مشاريع المدينة المنورة | | | م. تركي معلا | | | | | الوقت | | | | | ١١:٣٠ صباحا | | | | | | |